## 工程表
工事名
着工日（ここを変えると全体が動きます） |  |  |  | 2026-04-01
発注者 / 現場
自社名 / 連絡先
4月
工程名 | 担当 | 日数 | 進捗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
近隣挨拶・届出 |  | 2 | 0
仮設・養生 |  | 2 | 0
内装解体（手壊し） |  | 4 | 0
屋根・上物解体 |  | 4 | 0
基礎撤去 |  | 3 | 0
廃材搬出・整地 |  | 3 | 0
完了確認 |  | 2 | 0
日曜・祝日=赤 / 土曜=黄
木造解体工事 工程表テンプレート｜コウテイ（koutei.resw.jp）で配布

## 使い方
木造解体工事 工程表テンプレート（A3横・7工程・標準12日）
■ このファイルの使い方
1. 「工程表」シートの2行目「着工日」を自社の着工日に書き換えます。
2. 工程名は自社の呼び方に直してください。行の追加・削除もできます。
3. 色の付いたセルが各工程の期間です。伸ばしたい日はセルを塗り、縮めるときは塗りを消します。
4. 「担当」「進捗」の列は必要に応じてお使いください。
5. 印刷はA3横・1ページに収まる設定にしてあります。そのまま印刷できます。
■ 色分けについて
日曜・祝日は赤、土曜は黄色で塗ってあります（2026〜2027年の祝日を反映）。
■ 更新が多い現場では
Excelは工程を1本足すたびに行の挿入・日付のずれ・印刷範囲の調整が必要になります。
工程表をブラウザで作れる「コウテイ」なら、バーをドラッグして日程を直せて、
URL1本で協力会社や発注者に共有でき、A3横の印刷レイアウトも自動で整います。
無料プランは登録不要で試せます → https://koutei.resw.jp/
提供: Reストア株式会社（https://koutei.resw.jp/）／ 商用・改変可、再配布は出典の明記をお願いします。