## 工程表
工事名
着工日（ここを変えると全体が動きます） |  |  |  | 2026-04-01
発注者 / 現場
自社名 / 連絡先
|  |  |  | 4月 | [29 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月
工程名 | 担当 | 日数 | 進捗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
地鎮祭・地縄 |  | 2 | 0
仮設工事 |  | 3 | 0
遣り方・墨出し |  | 3 | 0
基礎工事 |  | 16 | 0
土台敷き |  | 3 | 0
建方・上棟 |  | 5 | 0
屋根下地・防水 |  | 7 | 0
屋根葺き |  | 6 | 0
サッシ取付 |  | 5 | 0
防水・外壁下地 |  | 12 | 0
外壁仕上げ |  | 14 | 0
電気配線 |  | 15 | 0
給排水配管 |  | 15 | 0
断熱工事 |  | 8 | 0
ボード張り |  | 15 | 0
クロス・仕上 |  | 15 | 0
フローリング |  | 11 | 0
住設機器取付 |  | 9 | 0
建具取付 |  | 8 | 0
外構工事 |  | 13 | 0
美装・クリーニング |  | 4 | 0
社内・施主検査 |  | 4 | 0
引渡し |  | 2 | 0
日曜・祝日=赤 / 土曜=黄
木造2階建（在来工法） 工程表テンプレート｜コウテイ（koutei.resw.jp）で配布

## 使い方
木造2階建（在来工法） 工程表テンプレート（A3横・23工程・標準105日）
■ このファイルの使い方
1. 「工程表」シートの2行目「着工日」を自社の着工日に書き換えます。
2. 工程名は自社の呼び方に直してください。行の追加・削除もできます。
3. 色の付いたセルが各工程の期間です。伸ばしたい日はセルを塗り、縮めるときは塗りを消します。
4. 「担当」「進捗」の列は必要に応じてお使いください。
5. 印刷はA3横・1ページに収まる設定にしてあります。そのまま印刷できます。
■ 色分けについて
日曜・祝日は赤、土曜は黄色で塗ってあります（2026〜2027年の祝日を反映）。
■ 更新が多い現場では
Excelは工程を1本足すたびに行の挿入・日付のずれ・印刷範囲の調整が必要になります。
工程表をブラウザで作れる「コウテイ」なら、バーをドラッグして日程を直せて、
URL1本で協力会社や発注者に共有でき、A3横の印刷レイアウトも自動で整います。
無料プランは登録不要で試せます → https://koutei.resw.jp/
提供: Reストア株式会社（https://koutei.resw.jp/）／ 商用・改変可、再配布は出典の明記をお願いします。